Anexă nr.1 la decizia Consiliului local Naslavcea nr.__03/01_din 24 iunie 2025

Planul de acțiuni privind asigurarea durabilității

proiectului implementat din cadrul Programului Național ”Satul European Expres”, ediția-2023

_______"Eficientizarea energetică prin înlocuirea ferestrelor și ușilor la Gimnaziul sat. Naslavcea, r-nul Ocnița"____________

(denumirea proiectului)

| Nr. crt. | Activități întreprinse pentru asigurarea sustenabilității bunului format din cadrul proiectului | Instituția | Persoana responsabilă | Costuri (lei) | Sursele de finanțare | Termen de realizare | Surse și mijloace de verificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Executarea condițiilor instituționale |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Luarea la evidență a serviciilor și bunurilor formate din contul mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, în baza Actului de constatare a costului investițional. | Primăria | Primar, Contabil-șef | Nu presupune cheltuieli | APL de nivelul I | Maxim 30 zile din momentul transmiterii costurilor și semnării actului de constatare a costurilor investiționale formate în cadrul proiectului de dezvoltare locală | Act de formare a costurilor investiționale |
| 1.2 | Adoptarea deciziei Consiliul Local de preluare a bunurilor formate, cu informarea ONDRL. | Primăria | Primar, Contabil- șef | Nu presupune cheltuieli | APL de nivelul I | Maxim 30 zile din momentul transmiterii costurilor și semnării actului de formare a costurilor investiționale din cadrul proiectului | Decizia CL de nivel I |
| 1.3 | Înscrierea valorii lucrărilor în Registrele de evidență a mijloacelor fixe la articolele respective conform datelor din procesul-verbal de finisare a implementării proiectului, conform prevederilor HG 1235/2016 din 10.11.2016. | Primăria | Primar, Contabil-șef | Nu presupune cheltuieli | APL de nivelul I | În prima săptămână după întocmirea proceselor-verbale de finisare și dare în exploatare a lucrărilor, dar nu mai târziu de 3 luni | Procese verbale Registrul de evidență a mijloacelor fixe; |
| 1.4 | Asigurarea evidenței și integrității bunurilor formate și utilizarea conform destinației pe perioada de funcționare a acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe. | Primăria, Gimnaziul-Grădiniţa s.Naslavcea | Primar, Managerul instituției | Cheltuieli prevăzute în buget | APL de nivelul I | Conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe | Catalog mijloace fixe; |
| 1.5 | Păstrarea documentelor aferente proiectului și punerea la dispoziția ONDRL și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control. | Primăria | Primar Contabil-șef | Nu presupune cheltuieli | APL de nivelul I | Conform nomenclatorului | Dosar proiect; |
| 1.6 | Plasarea elementelor de identificare vizuală (plăcuță informativă post-monitorizare al proiectului), conform prevederilor HG 1235/2016 din 10.11.2016 | Primăria | Primar Contabil-șef Manager de instituție | 1000 lei | APL de nivelul I | Maxim 30 zile din momentul transmiterii costurilor și semnării actului de formare a costurilor investiționale din cadrul proiectului | Factura plăcuță informativă Fotografii plăcuță informativă; |
| 1.7 | Prezentarea rapoartelor anuale/notelor informative, cu acțiuni realizate privind gestionarea și sustenabilitatea bunului format | Primăria | Primarul Unitatea de implementare a proiectului conform Cererii de finanțare | Nu presupune cheltuieli | APL de nivelul I | Anual (până la consumarea perioadei de asigurare durabilitate, 2024-2027) | Raport anual/Nota informativă, cu acțiuni realizate în baza Planului de durabilitate; |
| 1.8 | Prezentarea raportului final cu indicatori de performanță atinși ai proiectului conform prevederilor Contractului de Finanțare | Primăria | Unitatea de implementare a proiectului conform Cererii de finanțare | Nu presupune cheltuieli | APL de nivelul I | După consumarea perioadei de asigurarea durabilității proiectului | Raport final al proiectului cu indicatorii de produs și rezultat, atinși |
| II. Executarea condițiilor tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Desemnarea /Contractarea/Angajarea unui specialist pentru întreținerea și gestionarea bunului format | Gimnaziul-Grădiniţa s.Naslavcea | Managerul instituției | Cheltuieli prevăzute în buget, recurente de personal | APL de nivelul II | Trimestrial | Fișă de post/ Contract individual de muncă |
| 2.2 | Planificarea activităților de întreținere și reparație a bunului format | Managerul instituției | Managerul instituției | Cheltuieli prevăzute în bugetul instituției sau alte surse | APL de nivelul I | Trimestrial | Raport de activitate/ Dare de seamă/Plan de activitate/Note informative |
| 2.3 | Implementarea activităților de gestionare eficientă a bunului format (de monitorizare și control) | Managerul instituției | Managerul instituției | Cheltuieli prevăzute în bugetul instituției sau alte surse | APL de nivelul I | Trimestrial | Raport, dare de seamă |
| III. Executarea condițiilor financiare |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru întreținerea bunului format | Primăria | Primarul, Contabilul-șef, | Cheltuieli prevăzute conform bugetului | APL | Trimestrial/Anual | Decizii ale CL, Raport financiar |
| 3.2 | Implementarea acțiunilor realizate întreținerea bunului format conform bugetului planificat | Primăria | Primarul, Contabilul-șef, | Cheltuieli prevăzute conform bugetului | APL | Trimestrial/Anual | Decizii ale CL, Raport financiar |
| IV. Executarea condițiilor integrate |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Creșterea atractivității instituției și majorarea numărului de utilizatori. (Proiect pentru renovarea sălilor din apropierea sălii de sport cu scopul de a muta Muzeul Istoric al Gimnaziului pentru vizitatori, situat la etajul al doilea Descrierea proiectului:Obiectivul principal al acestui proiect este renovarea și reamenajarea spațiilor din apropierea sălii de sport pentru a crea un mediu adecvat pentru mutarea Muzeului Istoric al Gimnaziului. Aceasta va permite accesul mai facil și mai atractiv pentru vizitatori, inclusiv turiști, și va contribui la promovarea patrimoniului istoric al instituției. Etapele proiectului: - Evaluarea stării actuale a camerelor și identificarea necesităților de renovare. - Elaborarea planului de amenajare interioară, inclusiv mobilier, iluminat și decor. - Obținerea autorizațiilor necesare pentru renovare. - Executarea lucrărilor de renovare: reparații, zugrăveli, instalarea sistemelor de iluminat și securitate. - Amenajarea spațiilor pentru expunere: vitrine, panouri informative, mobilier specific muzeal. | Primăria | Primarul Managerul instituției | Cheltuielile sunt preconizate din surse externe prin participarea la granturi. | APL de nivelul I | anual | Note conceptuale/ Strategia socio-economica a localității/ Planul de dezvoltare a instituției/ |